ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА

от 31 декабря 2015 года                                                                                  № 305

ст-ца Канеловская

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых

администрацией Канеловского сельского поселения

Староминского района

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава Канеловского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района (прилагается).

2.Постановление администрации Канеловского сельского поселения Староминского района от  25.12.2015 г. № 295 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района» считать утратившим силу.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Глава Канеловского сельского

поселения Староминского района                                                     Г.Н.Костенко

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Канеловского сельского поселения

Староминского района

от____________№____

- План-график

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Канеловского  сельского поселения Староминского района

| Содержание этапа |  | Предельные сроки реализации этапа <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 этап | Размещение информации о муниципальной услуге, предоставляемой администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) и региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – региональный портал) | до 01.02.2016 |
| 2 этап | Размещение на Едином и региональном портале форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 01.02.2016 |
| 3 этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги предоставляемой администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района, представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала и (или) регионального портала | до 01.02.2016 |
| 4 этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого и (или) регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги или услуги, предоставляемой администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района | до 01.03.2016 |
| 5 этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги предоставляемой администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района, в электронном виде в отношении тех услуг, электронный вид предоставления результатов которых не запрещен федеральными законами | до 01.03.2016 |

<*> - реализация плана-графика перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг предоставляемых администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района  в указанные сроки возможна при условии предоставления технологических условий регионального портала государственных услуг и системы автоматизированного межведомственного взаимодействия, при наличии дополнительного финансирования  предоставление в электронной форме муниципальных услуг возможно ранее установленных сроков.

- Глава Канеловского сельского поселения

Староминского района                                                               Г.Н.Костенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  постановлению администрации  Канеловского сельского поселения Староминского района

от ________________ № ____

- План-график

перехода предоставления муниципальных услуг в электронный вид Канеловского  сельского поселения Староминского района

| Раздел 1. Муниципальные услуги |  | Этап перевода | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Земельные и имущественные отношения |  |  |
| 1.1.1 | Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.2 | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.3 | Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.4 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.5 | Предоставление земельных участков, отдельным категориям граждан в собственность | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.6 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.7 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.8 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.9 | Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.10 | Предоставление выписки из реестра муниципального имущества | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.11 | Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов | IV | 01.03.2016 |
| 1.1.12 | Предоставление копий правовых актов администрации Канеловского сельского поселения | IV | 01.03.2016 |
| 1.2 | Прочее |  |  |
| 1.2.1 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов | IV | 01.03.2016 |
| 1.2.2 | Согласование проведения публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований) на территории муниципального образования | IV | 01.03.2016 |
| 1.2.3 | Предоставление выписки из похозяйственной книги | IV | 01.03.2016 |
| 1.4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 1.4.1 | Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования | IV | 01.03.2016 |
| 1.5 | Регулирование предпринимательской деятельности |  |  |
| 1.5.1 | Выдача разрешения на право организации розничного рынка | IV | 01.03.2016 |

- Глава Канеловского сельского

поселения Староминского района                                                   Г.Н.Костенко